## Test Cases
Test Cases : NHC
Category | Test Case ID | Test Case Description | Test Procedures |  | Test Case Result | Number Of Test | Status | Note | Passed | 13
|  |  | Steps to Perform | Expected output |  |  |  |  | Failed | 7
Header | HC-01 | Login website http://nhc.edu.vn/ | 1. Mở google chrome 2. Nhập site http://nhc.edu.vn/ | Website truy cập được | Truy cập thành công | 2 | Passed |  | Not Run | 1
| HC-02 | Click logo trường | 1. Từ góc trái màn hình trên cùng 2. Click vào logo | Link tới trang mặc định nhc.edu.vn | Liên kết hiển thị | 2 | Passed |  | Not Completed | 0
| HC-03 | Click Tên trường | 1. Từ góc trái màn hình trên cùng 2. Click vào tên trường cạnh logo | Link tới trang mặc định nhc.edu.vn | Liên kết hiển thị | 3 | Passed |  | Number of test cases | 21
Menu điều hướng | HC-04 | Hiển thị thẻ con từ menu điều hướng | 1. Từ thanh menu điều hướng góc trên cùng 2. Đưa chuột vào các thẻ cha | Hiển thị nội dung các thẻ con | Không hiển thị nội dung thẻ con | 2 | Failed | Cần bổ sung
| HC-05 | Show trang chủ | 1. Từ góc trên giữa màn hình 2. Click vào thẻ Trang chủ | Link tới trang chủ | Trang chủ hiển thị thành công | 4 | Passed
| HC-06 | Click vào thẻ Giới thiệu | Từ thanh menu điều hướng, ấn vào nút Giới thiệu | Thẻ giới thiệu có liên kết | Các liên kết hiển thị | 2 | Passed
| HC-07 | Click vào 'Giới thiệu về Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh' | 1. Click chuột vào Giới thiệu từ thanh menu 2. Từ góc trái ấn chọn 'Giới thiệu về Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh' | Có nội dung liên kết | Nội dung hoạt động | 3 | Passed
| HC-08 | Click vào 'Chi Bộ Trưởng' | 1. Click chuột vào Giới thiệu từ thanh menu 2. Từ góc trái ấn chọn 'Chi Bộ Trưởng' | Có nội dung liên kết | Nội dung hoạt động | 2 | Passed
| HC-09 | Click vào 'Ban Giám Hiệu' | 1. Click chuột vào Giới thiệu từ thanh menu 2. Từ góc trái ấn chọn 'Ban Giám Hiệu' | 1. Nội dung có liên kết 2. Hình ảnh BGH thiết kế theo size | 1. Có liên kết 2. Hình ảnh thiết kế chưa hợp lí, không đều | 3 | Failed
| HC-10 | Click vào 'Tổ Chuyên Môn' | 1. Click chuột vào Giới thiệu từ thanh menu 2. Từ góc trái ấn chọn 'Tổ Chuyên Môn' | 1. Nội dung có liên kết 2. Font chữ padding hợp lí | 1. Có liên kết 2. Font chữ còn dính | 2 | Failed
| HC-11 | Click vào thẻ Hoạt động | Từ thanh menu điều hướng, ấn vào nút Hoạt động | Thẻ hoạt động có liên kết | Các liên kết hiển thị | 1 | Passed
| HC-12 | Click vào thẻ 'Hoạt động chuyên môn' | 1. Click chuột vào Hoạt động từ thanh menu 2. Từ góc trái ấn chọn 'Hoạt động chuyên môn' | Các nội dung từ thẻ xuất hiện | Có xuất hiện các nội dung con | 2 | Passed
| HC-13 | Click tải các nôi dung từ 'Hoạt động chuyên môn'' | 1. Click chuột vào Hoạt động từ thanh menu 2. Từ góc trái ấn chọn 'Hoạt động chuyên môn' 3. Tải các nội dung trong thẻ con | 1. Tải file hoạt động 2. Các link liên kết hiển thị tên theo nội dung | File tải thành công nhưng tên file không hợp lí | 5 | Passed | Cần đổi tên file
| HC-14 | Click vào thẻ 'Hoạt động học sinh' | 1. Click chuột vào Hoạt động từ thanh menu 2. Từ góc phải ấn chọn 'Hoạt động học sinh' | Các nội dung từ thẻ xuất hiện | Có xuất hiện các nội dung con | 2 | Passed
| HC-15 | Click tải các nôi dung từ 'Hoạt động học sinh'' | 1. Click chuột vào Hoạt động từ thanh menu 2. Từ góc phải ấn chọn 'Hoạt động học sinh' 3. Tải các nội dung trong thẻ con | 1. Tải file hoạt động 2. Các link liên kết hiển thị tên theo nội dung | File tải thành công nhưng tên file không hợp lí | 4 | Passed | Cần đổi tên file
| HC-16 | Kiểm tra các nôi dung từ 'Hoạt động đoàn'' | 1. Click chuột vào Hoạt động từ thanh menu 2. Từ góc trái ấn chọn 'Hoạt động đoàn' 3. Đưa chuột lần lượt vào các thẻ con | 3. Khung bao các nội dung không tràn viền | Tràn viền | 2 | Failed
| HC-17 | Click vào thẻ Tài liệu | Từ thanh menu điều hướng, ấn vào nút Tài Liệu | Thẻ giới thiệu có liên kết | Các liên kết hiển thị | 2 | Passed
| HC-18 | Hiển thị các nội dung từ Môn Toán | 1. Click vào tài liệu 2. Chọn 'Môn Toán học' 3. Lần lượt click vào các nội dung con | Có nội dung hoặc link xuất hiện | Không có link liên kết | 4 | Failed
| HC-19 | Hiển thị các nội dung từ Môn Vật lý | 1. Click vào tài liệu 2. Chọn 'Vật lý' 3. Lần lượt click vào các nội dung con | 1. Có liên kết 2. Font chữ hoặc link không vỡ, không lỗi | 1. Liên kết thành công 2. Font chữ bị lỗi, dính | 5 | Failed
| HC-20 | Hiển thị hình ảnh trong E_LEARNING | 1. Click vào tài liệu 2. Chọn 'E_LEARNING' 3. Ấn chọn 'Tạo trò chơi ô chữ JCross trong phần mềm Hot Potatoes' | 3.1. Có liên kết hình ảnh 3.2. Link con 'Ứng dụng' hiển thị | 3.1. Không có hình 3.2. Link lỗi không lành mạnh | 6 | Failed
| HC-21 | [5 empty] | Not Run
HC-22
HC-23
HC-24
HC-25
HC-26
HC-27
HC-28
HC-29
HC-30

## Sheet1
Test Cases :
Category | Test Case ID | Test Case Description | Test Procedures |  | Test Case Result | Test Data / Parameters | PC |  |  | MAC | Mobile |  | Tablet |  | Jira Bug | Note | Passed | 0
|  |  | Steps to Perform | Expected output |  |  | IE11 | FF | Chrome | Safari | IphoneX | Samsung S7 | Ipad | HTC Tablet |  |  | Failed | 0
Front-end | [16 empty] | Not Run | 0
[17 empty] | Not Completed | 0
[17 empty] | Number of test cases | 0